## Лист1
Таймлайн. Разработка ИТ-системы бюджетирования
|  | Задача | Ответственный | Дата нач | Дата оконч | time axis 2023-09-04 to 2025-06-01
 | time axis 2023-09-04 to 2025-06-01
 | time axis 2023-09-04 to 2025-06-01
|  |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-04
1 |  | ER-система | Руководитель проекта | 2023-09-04 | 2023-12-31
1 | 1 | Сбор бизнес-требований | Бизнес-аналитик | 2023-09-04 | 2023-10-01 | bar: 2023-09-10 to 2023-10-01
1 | 2 | Формализация AS-IS, TO-BE | Бизнес-аналитик | 2023-10-02 | 2023-10-08 | bar: 2023-10-08
1 | 3 | Разработка дорожной карты | Бизнес-аналитик | 2023-10-09 | 2023-10-15 | bar: 2023-10-15
1 | 4 | Сбор, формализация функциональных требований (общая модель, участники БП) | Бизнес-аналитик | 2023-09-25 | 2023-10-22 | bar: 2023-10-01 to 2023-10-22
1 | 5 | Технические характерстики | Архитектор | 2023-10-23 | 2023-10-29 | bar: 2023-10-29
1 | 6 | Возможность реализации проекта | Архитектор | 2023-10-30 | 2023-11-05 | bar: 2023-11-05
1 | 7 | Ожидаемые результаты | Бизнес-аналитик | 2023-11-06 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-12
1 | 8 | ТЗ на выбор исполнителя | Руководитель проекта | 2023-11-13 | 2023-11-26 | bar: 2023-11-19 to 2023-11-26
1 | 9 | Анализ рынка | Руководитель проекта | 2023-11-27 | 2023-12-03 | bar: 2023-12-03
1 | 10 | Определение стоимости проекта | Руководитель проекта | 2023-12-04 | 2023-12-10 | bar: 2023-12-10
1 | 11 | Оценка экономического эффекта | Руководитель проекта | 2023-12-11 | 2023-12-24 | bar: 2023-12-17 to 2023-12-24
1 | 12 | Выбор ER-системы | Руководитель проекта | 2023-12-25 | 2023-12-31 | bar: 2023-12-31 to 2024-01-07
2 |  | ТЗ | Архитектор | 2023-01-08 | 2023-04-07
2 | 1 | Функциональные требования (полная детализация) | Бизнес-аналитик | 2023-01-08 | 2023-02-04 | bar: 2024-01-14 to 2024-02-04
2 | 2 | Разработка ТЗ | Архитектор | 2023-01-08 | 2023-03-03 | bar: 2024-01-14 to 2024-03-03
2 | 3 | Разработка технической документации | Архитектор | 2023-03-04 | 2023-03-31 | bar: 2024-03-03 to 2024-03-31
2 | 4 | Приобретение оборудования и лицензий | Руководитель проекта | 2023-02-19 | 2023-03-17 | bar: 2024-02-25 to 2024-03-17
2 | 5 | Оценка рисков | Руководитель проекта | 2023-03-11 | 2023-03-31 | bar: 2024-03-17 to 2024-03-31
2 | 6 | Оценка критических багов | Архитектор | 2023-03-11 | 2023-03-31 | bar: 2024-03-17 to 2024-03-31
2 | 7 | Согласование с тех лидом | Архитектор | 2023-04-01 | 2023-04-07 | bar: 2024-04-07
3 |  | Подрядчик | Руководитель проекта | 2023-04-08 | 2023-04-28
3 | 1 | Тендер | Руководитель проекта | 2023-04-08 | 2023-04-21 | bar: 2024-04-14 to 2024-04-21
3 | 2 | Заявка подрядчикам | Руководитель проекта | 2023-04-15 | 2023-04-21 | bar: 2024-04-21
3 | 3 | Подписание договора | Руководитель проекта | 2023-04-15 | 2023-04-28 | bar: 2024-04-21 to 2024-04-28
3 | 4 | Предоплата | Руководитель проекта | 2023-04-22 | 2023-04-28 | bar: 2024-04-28 to 2024-05-05
4 |  | Разработка | Руководитель проекта | 2023-05-06 | 2023-12-29
4 | 1 | Разработка | Тех-лид | 2023-05-06 | 2023-10-06 | bar: 2024-05-12 to 2024-10-06
4 | 2 | Интеграция / внедрение / реализация | Тех-лид | 2023-10-07 | 2023-12-15 | bar: 2024-10-13 to 2024-12-15
4 | 3 | Тестирование | Тех-лид | 2023-10-21 | 2023-12-15 | bar: 2024-10-27 to 2024-12-15
4 | 4 | Выпуск релиза на продакшен | Тех-лид | 2023-12-16 | 2023-12-29 | bar: 2024-12-22 to 2024-12-29
5 |  | Опытно-промышленная эксплуатация | Руководитель проекта | 2024-01-06 | 2024-06-01
5 | 1 | Сбор обратной связи от пользователей | Бизнес-аналитик | 2024-01-06 | 2024-02-02 | bar: 2025-01-12 to 2025-02-02
5 | 2 | Составление протокола замечаний | Бизнес-аналитик | 2024-01-20 | 2024-02-02 | bar: 2025-01-26 to 2025-02-02
5 | 3 | Устранение ошибок | Тех-лид | 2024-02-03 | 2024-03-30 | bar: 2025-02-09 to 2025-03-30
5 | 4 | Разработка инструкций пользователя, администратора | Архитектор | 2024-03-31 | 2024-04-24 | bar: 2025-04-06 to 2025-04-27
5 | 5 | Разработка сервисной документации | Архитектор | 2024-04-28 | 2024-05-25 | bar: 2025-05-04 to 2025-05-25
5 | 6 | Уточнение экономического эффекта | Бизнес-аналитик | 2024-05-26 | 2024-06-01 | bar: 2025-06-01
6 |  | Завершение проекта | Руководитель проекта